## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | ЕНиР | Трудоёмкость |  |  | Состав звена по ЕНиР
[5 empty] | Норма врем. ч.час. | Всего ч.час. | Ч. дн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Отделочные работы
1 | Оштукатуривание стен по камен. кладке (улучш.) | 100 м² | Итого за объем |  | 117.9 | 648.45 | 81.0563 | Штукатур 4,3,2р.-1
1.1 | Подготовка поверхностей |  | 5.5 | 8-1-1 | 31.5 | 173.25 | 21.6562 | Штукатур 2р.-1
1.2 | Провешивание поверхностей |  | 5.5 | 8-1-2 | 12 | 66 | 8.25 | Штукатур 4,3р.-1
1.3 | Нанесение обрызга |  | 5.5 |  | 10.5 | 57.75 | 7.2188
1.4 | Нанесение грунта с разравниванием |  | 5.5 |  | 26.5 | 145.75 | 18.2188
1.5 | Накрывочный слой |  | 5.5 |  | 12.5 | 68.75 | 8.5938
1.6 | Затирка поверхн. с разделкой углов |  | 5.5 |  | 21 | 115.5 | 14.4375
1.7 | Отделка откосов и заглушин (берется 10% от всего объёма) |  | 5.5 |  | 3.9 | 21.45 | 2.6812 | Штукатур 4,2р.-1
2 | Оштукатуривание стен по камен. кладке (выскач.) | 100 м² | Итого за объем |  | 175.9 | 562.88 | 70.36 | Штукатур 5,4,3,2р.-1
2.1 | Подготовка поверхностей |  | 3.2 | 8-1-1 | 31.5 | 100.8 | 12.6 | Штукатур 2р.-1
2.2 | Провешивание поверхностей, уст-ка маяков |  | 3.2 | 8-1-2 | 12 | 38.4 | 4.8 | Штукатур 4,3р.-1
2.3 | Нанесение обрызга |  | 3.2 |  | 12 | 38.4 | 4.8 | Штукатур 5,3р.-1
2.4 | Нанесение грунта с разравниванием |  | 3.2 |  | 37 | 118.4 | 14.8
2.5 | Нанесение грунта с разравниванием (второй слой) |  | 3.2 |  | 37 | 118.4 | 14.8
2.6 | Накрывочный слой |  | 3.2 |  | 14.5 | 46.4 | 5.8
2.7 | Затирка поверхн. с разделкой углов |  | 3.2 |  | 28 | 89.6 | 11.2
2.8 | Отделка откосов и заглушин (берется 10% от всего объёма) |  | 3.2 |  | 3.9 | 12.48 | 1.56 | Штукатур 4,2р.-1
3 | Облицовка стен глазуров. плиткой 150х150, 3мм. шов. на полимер-цемент. мастике | 1 м² | 49.1 | 8-1-36 | 1.2 | 58.92 | 7.365 | Плиточник 4,3р.-1
4 | Окраска стен водными составами (улучш.) | 100 м² | Итого за объем | 8-1-15 | 25.07 | 126.3528 | 15.7941 | Маляр 4,3,2р.-1
4.1 | Очистка поверхностей |  | 5.04 |  | 0.31 | 1.5624 | 0.1953
4.2 | Грунтование (водоэмульс. составом, валиком) |  | 5.04 |  | 4.5 | 22.68 | 2.835
4.3 | Заполнение раковин и трещин |  | 5.04 |  | 0.32 | 1.6128 | 0.2016
4.4 | Очистка и обеспыливание |  | 5.04 |  | 2.6 | 13.104 | 1.638
4.5 | Частичное подмазывание неровностей |  | 5.04 |  | 2.4 | 12.096 | 1.512
4.6 | Шлифование подмазанных мест |  | 5.04 |  | 0.72 | 3.6288 | 0.4536
4.7 | Первое грунтование |  | 5.04 |  | 2.6 | 13.104 | 1.638
4.8 | Частичное подмазывание неровностей |  | 5.04 |  | 2.4 | 12.096 | 1.512
4.9 | Шлифование подмазанных мест |  | 5.04 |  | 0.72 | 3.6288 | 0.4536
4.10 | Второе грунтование |  | 5.04 |  | 2.6 | 13.104 | 1.638
4.11 | Окрашивание (водоэмульс. составом, валиком) |  | 5.04 |  | 5.9 | 29.736 | 3.717
5 | Обшивка стен вагонкой | 1 м² | 31.1 | 6-25 | 0.17 | 5.287 | 0.66087 | Плотник 4р.-1, 2р.-2
6 | Отделка стен деревянными панелями | 1 м² | 17.2 | 6-25 | 0.7 | 12.04 | 1.505 | Плотник 4р.-1, 2р.-2
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | ЕНиР | Трудоёмкость |  |  | Состав звена по ЕНиР
[5 empty] | Норма врем. ч.час. | Всего ч.час. | Ч. дн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | Окраска потолков водными составами (улучш.) | 100 м² | Итого за объем | 8-1-15 | 26.01 | 57.222 | 7.1528 | Маляр 4,3,2р.-1
7.1 | Очистка поверхностей |  | 2.2 |  | 0.38 | 0.836 | 0.1045
7.2 | Грунтование (водоэмульс. составом, валиком) |  | 2.2 |  | 5.5 | 12.1 | 1.5125
7.3 | Заполнение раковин и трещин |  | 2.2 |  | 0.39 | 0.858 | 0.10725
7.4 | Очистка и обеспыливание |  | 2.2 |  | 0.38 | 0.836 | 0.1045
7.5 | Частичное подмазывание неровностей |  | 2.2 |  | 2.9 | 6.38 | 0.7975
7.6 | Шлифование подмазанных мест |  | 2.2 |  | 0.88 | 1.936 | 0.242
7.7 | Первое грунтование |  | 2.2 |  | 2.3 | 5.06 | 0.6325
7.8 | Частичное подмазывание неровностей |  | 2.2 |  | 2.9 | 6.38 | 0.7975
7.9 | Шлифование подмазанных мест |  | 2.2 |  | 0.88 | 1.936 | 0.242
7.10 | Второе грунтование |  | 2.2 |  | 2.3 | 5.06 | 0.6325
7.11 | Окрашивание (водоэмульс. составом, валиком) |  | 2.2 |  | 7.2 | 15.84 | 1.98
8 | Подшивка потолков вагонкой | 1 м² | 120 | 6-25 | 0.43 | 51.6 | 6.45 | Плотник 4р.-1, 2р.-2
9 | Подшивка потолка гибсокартоном (мансарда) | 1 м² | 66.5 | 6-25 | 0.7 | 46.55 | 5.8187 | Плотник 4р.-1, 2р.-2
10 | Облицовка стен фасадными плитками | 1 м² | 31.2 | 8-1-40 | 2.2 | 68.64 | 8.58 | Плиточник 4,3р.-1
Устройство полов
11 | Устройство деревянных полов |  | Итого за объем |  | 76.4 | 122.3795 | 15.2974
11.1 | Укладка лаг из брусков, раст-ние между осями лаг 80см. | 100 м² | 1.435 | 19-1 | 22 | 31.57 | 3.9463 | Плотник 4,2р.-1
11.2 | Устр-во теплоизоляции, плиты минвата толщиной < 60мм. |  | 1.435 | 7-14 | 5.2 | 7.462 | 0.93275 | Изолиров. 4р.-1, 2р.-2
11.3 | Устр-во чистых досчатых полов по уложенным лагам |  | 1.435 | 19-3 | 40.5 | 58.1175 | 7.2647 | Плотник 4,2р.-1
11.4 | Уст-ка поливинилхлоридных плинтусов | 100 м | 2.9 | 19-47 | 8.7 | 25.23 | 3.1538 | Облицов. с.м. 3р.-1
12 | Устройство полов из керамических плиток 200х200 |  | Итого за объем |  | 135 | 60.3 | 7.5375
12.1 | Устр-во цем. песч. стяжки вручную по бетонному основ. | 100 м² | 0.38 | 19-43 | 23 | 8.74 | 1.0925 | Бетонщик 3р.-2, 2р.-1
12.2 | Устр-во оклееч. гидроизоляции рулон. матер. вручную |  | 0.38 | 11-40 | 10.5 | 3.99 | 0.49875 | Гидроизолир. 4,3,2р.-1
12.3 | Устр-во цем. песч. стяжки вручную по бетонному основ. |  | 0.38 | 19-43 | 23 | 8.74 | 1.0925 | Бетонщик 3р.-2, 2р.-1
12.4 | Устр-во полов из керамических плиток 200х200 |  | 0.38 | 19-19 | 56 | 21.28 | 2.66 | Плиточник 4,3р.-1
12.5 | Устр-во плинтусов из керамических плиток | 100 м | 0.78 | 19-49 | 22.5 | 17.55 | 2.1938 | Плиточник 4р.-1
13 | Устройство бетонных полов |  | Итого за объем |  | 54.6 | 15.6702 | 1.9588
13.1 | Устр-во бетонного подстил. сл., толщ.<100мм. вручную | 100 м² | 0.287 | 19-38 | 11.5 | 3.3005 | 0.41256 | Бетонщик 3,2р.-1
13.2 | Устр-во оклееч. гидроизоляции рулон. матер. вручную | 100 м² | 0.287 | 11-40 | 10.5 | 3.0135 | 0.37669 | Гидроизолир. 4,3,2р.-1
13.3 | Устр-во цем. песч. стяжки вручную | 100 м² | 0.287 | 19-43 | 23 | 6.601 | 0.82512 | Бетонщик 3р.-2, 2р.-1
13.4 | Устр-во бетонных полов с затиркой поверхн. машиной | 100 м² | 0.287 | 19-31 | 9.6 | 2.7552 | 0.3444 | Бетонщик 4,2р.-1
13.5 | Устр-во цементных плинтусов | 100м | 0.594 | 19-48 | 9.1 | 5.4054 | 0.67568 | Бетонщик 4р.-1