5.3. Выбор монтажного крана

Схема привязки крана в плане.

Вертикальная привязка крана.

Требуемые параметры: L = 10м., H = 10м., Q = 1,8т.

По данным параметрам подходит автокран: КС-3575А.

График зависимости Q, L, H

5.5. Описание производства работ по технологической карте.

Технологическая карта разработана монтаж фундамента. Фундамент здания ленточный из сборных железобетонных блоков

До начала возведения фундаментов должны быть выполнены работы по устройству дренажа, осушению площадки и вертикальной планировке ее. Одновременно с подготовкой территории произвести работы по прокладке внутриквартальных подземных коммуникаций (водопровода, канализации, водостоков, теплоснабжения, кабелей электроснабжения), устройству дорог и строительству временных сооружений.

При возведении фундаментов надлежит сделать вводы в здание всех подземных коммуникаций.

Для отвода от фундаментов поверхностных вод вокруг здания устроить отмостку по слою глины толщиной 15 см в виде асфальтобетонного тротуара. Ширина отмостки должна быть 100 см, уклон от здания – 10%.

Выше фундамента, в цоколе, на высоте 60 см от отмостки , сделать горизонтальную гидроизоляцию для зашиты стен здания от капиллярной влаги. Гидроизоляцию выполнить из двух слоев рулонных материалов (гидроизол), склеенных горячей мастикой.

По окончании земляных работ подготовить основание под  фундамент,   затем с помощью отвеса перенести ось здания на дно котлована и закрепить ее положение колышками. После этого наметить линию, параллельную оси и соответствующую боковым граням фундаментных блоков, и разметить положение каждого из них (в местах расположения шва ставить шпильки). Когда место каждого блока первого ряда определено, уложить угловые и маячные блоки на расстоянии около 20 м. один от другого. После этого уложить промежуточные блоки, строго следя за тем, чтобы нанесенные на   блоках риски совпадали с осью здания и чтобы верх всех укладываемых блоков находился в одной горизонтальной плоскости. Уложив первый ряд фундаментных блоков в пределах всего здания, залить вертикальные швы между ними цементным раствором М 100 (с перевязкой швов в каждом ряду не менее 250мм.) и бетонировать призмы для выравнивания верха блоков в месте примыкания поперечного ряда к продольному. Швы заливать в таком порядке: сначала густым раствором замазать швы в боковых гранях блоков, а затем весь шов заполнить раствором и уплотнить его вибратором.

Монолитные вставки между блоками устраивать из бетона В 7,5.

Необходимые для работ раствор и бетон подать на рабочее место автокраном КС–3575А в ящиках емкостью 0,25 – 0,5 м³.

Стеновые блоки первого, второго, третьего ряда подвала монтировать горизонтальными рядами в пределах всего здания в той же последовательности, что и фундаментные, т.е. сначала уложить угловые блоки, затем маячные (через 15 – 20 м.) и после – промежуточные.

Блоки устанавливать на слой раствора, при этом под блок укладывать клинья (по 2 – 3 с каждой стороны), необходимые для выравнивания блоков при выверке. Выравнивать блоки за счет частичного или полного вытаскивания клиньев. Выравнивать блок, поднимая его краном не разрешается, так как в этом случае шов может оказаться не заполненным раствором.

В указанном порядке монтировать стеновые блоки подвалов до перекрытия. По мере монтажа вертикальные швы заполнять раствором так же, как и при монтаже фундаментных блоков.

Допуски и отклонения при укладке фундаментных блоков в соответствии со СНиП:

- Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков верхнего ряда (Δ1): ±10мм.

- Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков нижнего ряда (Δ2): ±20мм.

- Отклонение фактических отметок верхних опорных поверхностей от проектных при непосредственном опирании вышележащей конструкции (Δ3): ±5–10мм.

5.6. Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике

- На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

- При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.

- Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

- Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

- Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

- Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

- Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

- Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

- При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

- До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

- Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

- В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

- Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это грузоподъемное средство.

Мероприятия по охране труда.

При производстве СМР должны выполняться правила ТБ и производства санитарии,  предусмотренные  СНиП III-4-80.

Устройство дорог производиться в соответствии со стройгенпланом.

Все рабочие, занятые на работах, должны быть обучены безопасными методами и приемам их выполнения. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по ТБ ОТ, при выполнении определенных видов работ. Инструктаж  по ТБ  должен  производиться  на  рабочем  месте.

# Все  рабочие  должны  быть  ознакомлены  с  правилами  пользования  средствами  индивидуальной  защиты  и  инструментами. Монтаж  С.К. разрешается  только  при  условии  руководства  работами  в  каждую  смену  И.Т.Р., ответственных  за  безопасное  производство  работ  по  перемещению  груза.

В  целях  пожарной  безопасности  на  стройплощадке  рабочий  должен  выполнять  следующие  требования:

- курить  только  в  специально  отведенных  местах;

- не  разводить  костры  и  не  сжигать  мусор;

- горюче-смазочные  отходы  убирать  ежедневно  в  специально  отведенные  места  на  расстоянии  не  ближе  50м.  от  зданий  и  складов;

- не  загромождать  доступ  и  подходы  к  пожарному  инвентарю.

5.7.  Расчет и описание календарного плана.

Календарный план – это  документ, в котором перечисляются все виды работ в их технологической последовательности, сроки выполнения каждого вида работ со взаимной увязкой, общий срок строительства объекта.

На основании календарного плана выявляется потребность в рабочей силе, строительных

механизмов и транспорте.

Календарный план составлен в соответствии со СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства». Календарный план строительства разрабатывают с целью установления состава и объектов строительно-монтажных работ на объекте, очередности, последовательности и сроков выполнения каждой работы.

Исходными данными для составления календарного плана являются:

- рабочие чертежи архитектурно-строительной части ПГС

- ведомость подсчета объемов работ по следующим конструктивным элементам и видам работ

Календарный план разбивается на 5 циклов:

I.     Нулевой цикл:  15 дней

II.    Надземная часть :  17 дней

III.   Кровельные работы:  5 дней

IV.   Цикл полов:  12 дней

V.    Отделочные работы:  30 дней

VI.   Специальные работы:  53 дня

Внутри каждого цикла устанавливается такая последовательность, которая преследует цели сокращения сроков строительства и ускорения сдачи строящихся объектов под монтаж, предусматривает максимальное совмещение работ по времени, однако с неуклонным соблюдением правильной технологии, высокого качества работ, требований техники безопасности и охраны труда.

Работы нулевого цикла начинаются с отрывки механизированным способом котлована. Параллельно ведется перемещение грунта бульдозером.

До начала нулевого цикла выполняется весь комплекс подготовительных работ:

- инженерная подготовка территорий,

- комплекс геодезических работ,

- обустройство строительной площадки.

Срок выполнения работ (подготовительного периода) берется по ВСН «Гражданские здания» и СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства».

Зачистка дна земельного  сооружения вручную по правилам СНиП 3.02.01 – 87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Правила на производство и прием работ выполняются только под фундаментами, непосредственно перед их монтажом.

Основным ведущим процессом в нулевом цикле является монтаж конструкций здания, параллельно ведутся работы по устройству вводу и выпуску подземных коммуникаций

- водопровода.

- канализации,

- тепловой сети,

- электрической сети,

- слаботочных сетей.

Далее устраивают гидроизоляцию, подготовку под полы.

После окончания обратной засыпки наружных пазух устраивают отмостку вокруг здания.

Монтаж надземной части начинается только после тщательного контроля качества и составления акта на работы нулевого цикла.

Параллельно с монтажом ведутся работы по установке оконных и дверных проемов.

Кроме графика последовательности работ составляется график движения рабочей силы. График показывает, какое количество рабочей силы должно быть ежедневно занято на работе, в какой день должны направляться на объект и освобождаться рабочие разных специальностей. Численно поток характеризуется коэффициентом неравномерности рабочей силы αн, который вычисляется по формуле:

ΣQ	               Rmax

Rср. =   –––––––  = 717,5/60 = 12 человек;     αн = ––––––  = 18/12=1,5;

Т	                 Rср

где: Rmax - максимальное кол-во рабочих = 18 чел.

Rcp. - среднее количество рабочих       = 12 чел.

ΣQ - общая трудоёмкость                       = 717,5 ч-дн.

Т - срок строительства                            = 60 дней

5.8. Расчет, описание стройгенплана и техника безопасности на стройплощадке.

Строительный генеральный план (СГП) – это план строительной площадки, на котором показано расположение строящихся запроектированных и существующих зданий и сооружений, строительных машин,   а также объектов строительного хозяйства,  предназначенных для обслуживания производства работ.

К объектам строительного хозяйства, необходимый на период строительства, относятся: производственные установки (бетонные и растворные узлы); склады строительных материалов, конструкций и деталей; временные здания и сооружения административного, санитарно-гигиенического и культурно-бытового назначения; автомобильные и железные дороги; сети энергоснабжения, водоснабжения, канализации, связи и др.

Основные принципы проектирования СГП: решения, принятые в СГП, должны быть увязаны с остальными разделами проекта (ПОС, ППР); решения СГП должны соответствовать действующим нормативным документам; строительная площадка должна иметь наименьшую площадь, которая необходима для строительства; решения СГП должны предусматривать рациональную организацию грузовых и людских потоков; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных) располагают на территории, не предназначенной под застройку до окончания строительства; временное строительство на площадке должно быть минимальным за счет использования для этой цели постоянных зданий, дорог и подземных коммуникаций; временные здания следует возводить преимущественно из типовых сборно-разборных многократно используемых конструкций, применять инвентарные передвижные помещения; производственные установки и склады массовых материалов должны располагаться у мест их наибольшего потребления; размещение строительных кранов на строительной площадке должно обеспечивать выполнение строительно-монтажных работ по принятой технологии и графикам производства работ передовыми методами труда; приобъектные склады должны размещаться в зонах работы кранов и в непосредственной близости от дорог.

Строительная площадка в населенных местах или на территории действующих промышленных предприятий во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. Строительная площадка должна быть оборудована средствами по созданию условий для безопасного и безвредного производства работ, по санитарно-гигиеническому обслуживанию трудящихся, по противопожарной безопасности, по освещению проходов, проездов и рабочих мест, а также средствами диспетчерской связи.

Основополагающие нормативные документы для разработки стройгенпланов: СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства". СНиП П1-(-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение», а также разработанные в развитие указанных документов ведомственные руководства, указания, рекомендации.

Расположение монтажных кранов на стройгенплане. В процессе разработки строительных генпланов решаются вопросы рационального размещения механизированных установок и монтажных кранов.

В процессе размещения (привязки) механизированных установок и монтажных кранов на стройгенплане решаются следующие основные задачи: обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку материалов и полуфабрикатов с этих установок;

обеспечение четкой ритмичной работы размещаемых монтажных кранов и связанных с ними других строительных машин; обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин и обслуживаемых ими рабочих; снижение себестоимости и трудоемкости работ; сокращение времени на монтаж установок кранов и устройство путей к ним. В зависимости от вида СГП (общеплощадочный, объектный) можно конкретизировать эту задачу: выбор места расположения механизированных установок (для приготовления бетона, раствора и др.), обслуживающих несколько объектов на строительной площадке; выбор мест расположения монтажных кранов, включая пути их перемещения (для мобильных), определение зон выгрузки и перемещения материалов, деталей и конструкций, монтажных зон, а также габаритов подъездных путей.

Расположение временных зданий, сооружений и дорог на стройгенплане. В зависимости от характера и района строительства, объемов, подлежащих выполнению строительно-монтажных работ, числа работающих и длительности периода строительства при разработке ПОР определяют номенклатуру, число и размеры временных зданий и сооружений.

Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых зданиях определяют на основе расчетной численности работников по нормативам. Численность работающих на стадии ППР определяют на основе календарных планов и графиков движения рабочей силы.

Комплекс временных зданий должен быть рассчитан на всех работников, включая работников субподрядных организаций.

При расположении санитарно-бытовых и административных зданий необходимо обеспечивать безопасность и удобство подходов к ним, не мешать строительству в течение всего периода, обеспечить максимальную блокировку зданий между собой. На СГП указывают габариты временных зданий, их привязку в плане, подключение к коммуникациям и т. д. На площадке с большим числом работающих бытовые помещения следует рассредоточить, приблизив их по возможности к месту работы.

При определении схемы движения транспорта и расположения дорог в плане необходима обеспечить подъезд транспортных средств в зону действия кранов и других средств вертикального транспорта, к площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным установкам и т.д. Необходимо максимально использовать существующие и проектируемые дороги. При проектировании временных автодорог необходимо соблюдать безопасные расстояния от складских площадок, подкрановых путей и т. п. При этом необходимо руководствоваться указаниями СНиП III-4-80.

Следует избегать размещения временных дорог над прокладываемыми подземными коммуникациями или в непосредственной близости от них во избежание просадок и деформаций. На СГП указывают въезды, выезды, направление движения, развороты, разъезды, места разгрузки, привязочные размеры временных автодорог.

К основным параметрам временных автодорог относятся число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закруглений, величина расчетной видимости, наибольший продольный уклон. Указанные параметры определяют в соответствии с требованиями СНиП. Ширину временных дорог следует принимать при одностороннем движении транспорта не менее 3.5 м и при двухстороннем движении -  не менее 6 м.

Подобраны бытовые помещения:

1. Бытовка с сушильной камерой. Размер 3,9x2,1x2.8. Представляет собой малогабаритное инвентарное помещение на 3 человек. Принято 6шт.

2. Туалет. Размер 4,0x3,0x2.8. Принято 1шт.

В соответствии с инструкцией по пожарной безопасности на линии водопровода должно быть предусмотрено устройство пожарных гидрантов.

5.9. Технико-экономические показатели.

1.  Vзд. = 1574,5 м³

- ΣQ   = 717,5 ч-дн.

- Т = 60 дн.

- Rср. = 12 чел.

- Rmax = 18 чел.

5.10. Литература

- Данилов Н.Н., Булгаков С.Н, Зимин М.П. Технология и организация строительного производства. — М.: Стройиздат, 1988.

- Сугробов Н.П., Поляков А.И. Охрана труда в строительстве. — М.: Стройиздат, 1985.

- Справочник мастера-строителя, 2-е издание/Под ред. Д.В. Коротеева. — М.: Стройиздат, 1989.

- Единые нормы и расценки (ЕНиР) № 2,3, 4, 5,6,7, 8, 11, 19.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.Основные положения.

- СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 4.02-91,4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы.